## Gantt
Cronograma — Predicción de riesgo de pérdida gestacional (ENDES)
Fase | Tipo | Tarea | Subtarea | Inicio | Fin | Duración (días) | time axis 2026-07-07 to 2026-09-06
Fase 1: Preparación de datos | Fase |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-30 | 24
Fase 1: Preparación de datos | Tarea | 1.1. Extracción de datos
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.1. Extracción de datos | 1.1.1. Descarga de la base de datos ENDES 2022-2025 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.1. Extracción de datos | 1.1.2. Exploración inicial de la data | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
Fase 1: Preparación de datos | Tarea | 1.2. Depuración y filtrado
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.2. Depuración y filtrado | 1.2.1. Aplicación de criterios de inclusión y exclusión | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 5
Fase 1: Preparación de datos | Tarea | 1.3. Manejo de datos faltantes
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.3. Manejo de datos faltantes | 1.3.1. Identificación de valores atípicos y datos faltantes | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.3. Manejo de datos faltantes | 1.3.2. Tratamiento de datos inconsistentes | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2
Fase 1: Preparación de datos | Tarea | 1.4. Selección de características
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.4. Selección de características | 1.4.1. Implementación del algoritmo Boruta | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.4. Selección de características | 1.4.2. Identificación de variables con impacto real | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2
Fase 1: Preparación de datos | Tarea | 1.5. Balanceo de datos
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.5. Balanceo de datos | 1.5.1. Aplicación de SMOTE o Borderline-SMOTE | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3
Fase 1: Preparación de datos | Subtarea | 1.5. Balanceo de datos | 1.5.2. Validación de la distribución balanceada | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2
Fase 2: Modelado y evaluación | Fase |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 18
Fase 2: Modelado y evaluación | Tarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales | 2.1.1. Implementación de KNN | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales | 2.1.2. Implementación de SVM | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
Fase 2: Modelado y evaluación | Tarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.1. Implementación de Random Forest | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.2. Implementación de XGBoost | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.3. Implementación de Gradient Boosting | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3
Fase 2: Modelado y evaluación | Tarea | 2.3. Evaluación y comparación
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.3. Evaluación y comparación | 2.3.1. Cálculo de métricas (AUC, F1-Score, Sensibilidad) | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2
Fase 2: Modelado y evaluación | Subtarea | 2.3. Evaluación y comparación | 2.3.2. Matriz de confusión y análisis comparativo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
Fase 3: Interpretación y análisis | Fase |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 9
Fase 3: Interpretación y análisis | Tarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable
Fase 3: Interpretación y análisis | Subtarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable | 3.1.1. Implementación de SHAP | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3
Fase 3: Interpretación y análisis | Subtarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable | 3.1.2. Implementación de LIME | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 3
Fase 3: Interpretación y análisis | Tarea | 3.2. Análisis de resultados
Fase 3: Interpretación y análisis | Subtarea | 3.2. Análisis de resultados | 3.2.1. Identificación de variables más influyentes | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2
Fase 3: Interpretación y análisis | Subtarea | 3.2. Análisis de resultados | 3.2.2. Discusión de resultados | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
Fase 4: Elaboración del artículo | Fase |  |  | 2026-08-27 | 2026-09-06 | 11
Fase 4: Elaboración del artículo | Tarea | 4.1. Redacción del artículo
Fase 4: Elaboración del artículo | Subtarea | 4.1. Redacción del artículo | 4.1.1. Redacción de metodología y resultados | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 4
Fase 4: Elaboración del artículo | Subtarea | 4.1. Redacción del artículo | 4.1.2. Redacción de conclusiones y recomendaciones | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
Fase 4: Elaboración del artículo | Tarea | 4.2. Revisión y corrección
Fase 4: Elaboración del artículo | Subtarea | 4.2. Revisión y corrección | 4.2.1. Revisión por el asesor | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
Fase 4: Elaboración del artículo | Subtarea | 4.2. Revisión y corrección | 4.2.2. Correcciones finales | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
Fase 4: Elaboración del artículo | Tarea | 4.3. Entrega final
Fase 4: Elaboración del artículo | Subtarea | 4.3. Entrega final | 4.3.1. Formato y presentación final | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1