## Resumen semanal
Resumen semanal — Prediccion de riesgo de perdida gestacional (ENDES)
Semana | Fecha | Fase tecnica | Avance de redaccion / entregable | Estado | Notas / observaciones del asesor
1 | 2026-05-18 | Formulacion del plan | Redaccion de Introduccion: planteamiento y objetivos | Completado
2 | 2026-05-25 | Formulacion del plan | Redaccion de Introduccion: planteamiento y objetivos | Completado
3 | 2026-06-01 | Formulacion del plan | Redaccion de Introduccion: hipotesis | Completado
4 | 2026-06-08 | Formulacion del plan | Redaccion de Estado del arte | Completado
5 | 2026-06-15 | Formulacion del plan | Redaccion de Estado del arte | Completado
6 | 2026-06-22 | Formulacion del plan | Redaccion de Marco teorico | Completado
7 | 2026-06-29 | Formulacion del plan | Redaccion de Marco teorico | Completado
8 | 2026-07-06 | Plan de tesis | Entrega formal del Plan de tesis (cap. 1-3) | Completado
9 | 2026-07-13 | Preparacion de datos | Redaccion de Metodologia (en paralelo) | Completado
10 | 2026-07-20 | Preparacion de datos | Redaccion de Metodologia (en paralelo) | Completado
11 | 2026-07-27 | Preparacion de datos | Redaccion de Metodologia (en paralelo) | Completado
12 | 2026-08-03 | Modelado y evaluacion | Redaccion de Desarrollo de la Solucion | En progreso
13 | 2026-08-10 | Modelado y evaluacion | Redaccion de Desarrollo de la Solucion | En progreso
14 | 2026-08-17 | Modelado y evaluacion | Incorporacion de tablas y figuras en el doc | En progreso
15 | 2026-08-24 | Interpretacion (XAI) / Analisis de resultados | Obtencion de resultados | Pendiente
16 | 2026-08-31 | Analisis de resultados | Incorporacion de tablas, redaccion y figuras de resultados en el doc | Pendiente
17 | 2026-09-07 | Revision | Redaccion de Contenido | Pendiente
18 | 2026-09-14 | Revision | Revision de formato de doc e indices | Pendiente
19 | 2026-09-21 | Revision | Redaccion de Discusion y aprobacion de anexos | Pendiente
20 | 2026-09-28 | Consolidacion final del documento | Redaccion de Conclusiones, Declaracion de IA, Bibliografia y Anexos; revision integral | Pendiente
21 | 2026-10-05 | Entrega de tesis completa | Entrega formal del documento completo (100%) | Pendiente
22 | 2026-10-12 | Levantamiento de observaciones | Levantamiento de observaciones del jurado/asesor y entrega final | Pendiente
Leyenda de Estado: | Completado | En progreso | Pendiente | Con observaciones

## Gantt detallado
Cronograma de tesis — Prediccion de riesgo de perdida gestacional (ENDES) — Semanas 1 a 22
Fase | Tipo | Tarea | Subtarea | Inicio | Fin | Duración (dias) | Duración (semanas) | Estado | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Fase |  |  | 2026-05-18 | 2026-07-06 | 50 | 7.1 | Completado
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Tarea | 0.1. Redaccion de Introduccion
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Subtarea | 0.1. Redaccion de Introduccion | 0.1.1. Planteamiento del problema y objetivos | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 14 | 2 | Completado
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Subtarea | 0.1. Redaccion de Introduccion | 0.1.2. Formulacion de hipotesis | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 1 | Completado
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Tarea | 0.2. Redaccion de Estado del arte
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Subtarea | 0.2. Redaccion de Estado del arte | 0.2.1. Revision de antecedentes y trabajos previos | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 14 | 2 | Completado
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Tarea | 0.3. Redaccion de Marco teorico
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Subtarea | 0.3. Redaccion de Marco teorico | 0.3.1. Bases conceptuales, variables y modelos ML/XAI | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 14 | 2 | Completado
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Tarea | 0.4. Consolidacion y entrega del Plan de tesis
Fase 0: Formulación y fundamentación teorica | Subtarea | 0.4. Consolidacion y entrega del Plan de tesis | 0.4.1. Integracion de capitulos 1-3 y entrega formal | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0.1 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Fase |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-30 | 24 | 3.4 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Tarea | 1.1. Extraccion de datos
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.1. Extraccion de datos | 1.1.1. Descarga de la base de datos ENDES 2022-2025 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.1. Extraccion de datos | 1.1.2. Exploracion inicial de la data | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Tarea | 1.2. Depuracion y filtrado
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.2. Depuracion y filtrado | 1.2.1. Aplicacion de criterios de inclusion y exclusion | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 5 | 0.7 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Tarea | 1.3. Manejo de datos faltantes
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.3. Manejo de datos faltantes | 1.3.1. Identificacion de valores atipicos y datos faltantes | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.3. Manejo de datos faltantes | 1.3.2. Tratamiento de datos inconsistentes | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Tarea | 1.4. Seleccion de caracteristicas
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.4. Seleccion de caracteristicas | 1.4.1. Implementacion del algoritmo Boruta | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 | 0.6 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.4. Seleccion de caracteristicas | 1.4.2. Identificacion de variables con impacto real | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Tarea | 1.5. Balanceo de datos
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.5. Balanceo de datos | 1.5.1. Aplicacion de SMOTE o Borderline-SMOTE | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 1: Preparacion de datos | Subtarea | 1.5. Balanceo de datos | 1.5.2. Validacion de la distribucion balanceada | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0.3 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Fase |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 18 | 2.6 | En progreso
Fase 2: Modelado y evaluacion | Tarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales | 2.1.1. Implementacion de KNN | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.1. Entrenamiento de modelos tradicionales | 2.1.2. Implementacion de SVM | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Tarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.1. Implementacion de Random Forest | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.2. Implementacion de XGBoost | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.2. Entrenamiento de modelos de ensamblaje | 2.2.3. Implementacion de Gradient Boosting | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3 | 0.4 | Completado
Fase 2: Modelado y evaluacion | Tarea | 2.3. Evaluacion y comparacion
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.3. Evaluacion y comparacion | 2.3.1. Calculo de metricas (AUC, F1-Score, Sensibilidad) | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2 | 0.3 | Pendiente
Fase 2: Modelado y evaluacion | Subtarea | 2.3. Evaluacion y comparacion | 2.3.2. Matriz de confusion y analisis comparativo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Fase |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 5 | 0.7 | Pendiente
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Tarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Subtarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable | 3.1.1. Implementacion de SHAP | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 0.3 | Pendiente
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Subtarea | 3.1. Inteligencia Artificial Explicable | 3.1.2. Implementacion de LIME | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Tarea | 3.2. Analisis de resultados preliminares
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Subtarea | 3.2. Analisis de resultados preliminares | 3.2.1. Identificacion de variables mas influyentes | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 3: Interpretacion y analisis (XAI) | Subtarea | 3.2. Analisis de resultados preliminares | 3.2.2. Discusion de resultados preliminares | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Fase |  |  | 2026-07-07 | 2026-08-23 | 48 | 6.9 | En progreso
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Tarea | 4.1. Redaccion del capitulo de Metodologia
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Subtarea | 4.1. Redaccion del capitulo de Metodologia | 4.1.1. Redaccion de metodologia (preparacion de datos y modelado) | 2026-07-07 | 2026-07-25 | 19 | 2.7 | Completado
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Tarea | 4.2. Redaccion de Desarrollo de la Solucion
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Subtarea | 4.2. Redaccion de Desarrollo de la Solucion | 4.2.1. Afinamiento de la seccion Desarrollo de la solucion (paralelo a Fase 2) | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 14 | 2 | En progreso
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Tarea | 4.3. Incorporacion de tablas y figuras
Fase 4: Redaccion de metodologia (paralelo a Fases 1-2) | Subtarea | 4.3. Incorporacion de tablas y figuras | 4.3.1. Incorporacion de tablas y figuras en el documento | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | 1 | En progreso
Fase 5: Analisis y redaccion de resultados | Fase |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 14 | 2 | Pendiente
Fase 5: Analisis y redaccion de resultados | Tarea | 5.1. Obtencion de resultados
Fase 5: Analisis y redaccion de resultados | Subtarea | 5.1. Obtencion de resultados | 5.1.1. Obtencion de resultados (consolidacion de metricas, SHAP/LIME y contrastacion de hipotesis) | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 5: Analisis y redaccion de resultados | Tarea | 5.2. Incorporacion de resultados al documento
Fase 5: Analisis y redaccion de resultados | Subtarea | 5.2. Incorporacion de resultados al documento | 5.2.1. Incorporacion de tablas, redaccion y figuras de resultados en el documento (cap. 5) | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 6: Revision del documento | Fase |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 21 | 3 | Pendiente
Fase 6: Revision del documento | Tarea | 6.1. Revisión de Contenido
Fase 6: Revision del documento | Subtarea | 6.1. Revisión de Contenido | 6.1.1. Revisión de Contenido de Documento | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 6: Revision del documento | Tarea | 6.2. Revision de formato del documento
Fase 6: Revision del documento | Subtarea | 6.2. Revision de formato del documento | 6.2.1. Revision de formato de documento e indices | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 6: Revision del documento | Tarea | 6.3. Redaccion de Discusion
Fase 6: Revision del documento | Subtarea | 6.3. Redaccion de Discusion | 6.3.1. Redaccion de Discusion y aprobacion de anexos | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 7: Consolidacion final del documento de tesis | Fase |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 7: Consolidacion final del documento de tesis | Tarea | 7.1. Redaccion de Conclusiones, Declaracion de IA, Bibliografia y Anexos
Fase 7: Consolidacion final del documento de tesis | Subtarea | 7.1. Redaccion de Conclusiones, Declaracion de IA, Bibliografia y Anexos | 7.1.1. Redaccion de Conclusiones, Declaracion de uso de IA, Bibliografia y Anexos | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 0.6 | Pendiente
Fase 7: Consolidacion final del documento de tesis | Tarea | 7.2. Revision integral y validacion con el asesor
Fase 7: Consolidacion final del documento de tesis | Subtarea | 7.2. Revision integral y validacion con el asesor | 7.2.1. Revision integral del documento (coherencia, formato, normas) y validacion con el asesor | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | 0.4 | Pendiente
Fase 8: Entrega de tesis completa | Fase |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 8: Entrega de tesis completa | Tarea | 8.1. Entrega formal
Fase 8: Entrega de tesis completa | Subtarea | 8.1. Entrega formal | 8.1.1. Entrega formal del documento completo | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 0.1 | Pendiente
Fase 9: Levantamiento de observaciones | Fase |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 7 | 1 | Pendiente
Fase 9: Levantamiento de observaciones | Tarea | 9.1. Recepcion de observaciones
Fase 9: Levantamiento de observaciones | Subtarea | 9.1. Recepcion de observaciones | 9.1.1. Recepcion de observaciones del jurado/asesor | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 0.4 | Pendiente
Fase 9: Levantamiento de observaciones | Tarea | 9.2. Levantamiento y entrega final
Fase 9: Levantamiento de observaciones | Subtarea | 9.2. Levantamiento y entrega final | 9.2.1. Levantamiento de observaciones y entrega final | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 0.6 | Pendiente
Leyenda de Estado: | Completado | En progreso | Pendiente | Con observaciones
Barra Gantt: | Fase | Subtarea